## Sheet1
序号 | 问题或需求位置 | 描述 | 当前状态 | 发起时间 | 完成时间
1 | 数据分析-历史命令 | 实际有命令，服务器无历史命令显示 | 0 | 2019-04-19
2 | 数据分析-历史数据 | 设备名称输入，点击历史命令后再点击历史数据，点击搜索，网页刷新并未搜索 | 0 | 2019-04-19
3 | 数据分析-历史数据 | 设备名称输入，点击历史命令后再点击历史数据，点击搜索，网页刷新并未搜索 | 0 | 2019-04-19
4 | 数据分析-历史数据 | 输入没有的设备ID,点击搜索，网页刷新并未搜索，无筛选功能 | 0 | 2019-04-19
5 | 数据分析-上下线日志 | 增加上下线日志功能，对应设备登录鉴权时间为上线，5分钟未收到数据踢掉Socket为下线 | 0 | 2019-04-19
6 | 设备管理-操作 | 操作内增加查看功能，查看设备当前信息，最主要需要显示设备密钥 | 0 | 2019-04-19
7 | 科睿特IOT云平台 | 有时会卡死，直至人为重启服务器 | 0 | 2019-04-19
8 | 数据分析-历史数据 | 点击设备名称输入设备号搜索后去掉搜索，再点击搜索，刷新，不能回到初始界面，显示的是前面搜索的设备信息 | 0 | 2019-04-19
9 | 数据分析-历史数据 | 历史数据出现数据断片，实际有数据上传但数据无显示 | 0 | 2019-04-19
10 | 数据分析-历史数据 | 点击历史命令后再点击历史数据，刷新历史数据，数据并未实际刷新 | 0 | 2019-04-19
11 | 设备管理-设备状态 | 设备在线跟离线状态与实际产品在线未同步或关联 | 0 | 2019-04-26
12 | 数据分析-上下线日志-操作 | 设备正常上线变成了下线，状态不对 | 0 | 2019-04-26
13 | 数据分析 | 2019-04-23~2019-04-26上下线日志，历史数据，历史命令丢失，请确认此事件是否为可控事件 | 0 | 2019-04-26
14 | 设备管理-历史命令 | 命令栏时间戳内容与时间栏的时间不一致 | 0 | 2019-04-26
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29